2014年造价工程师考试《建设工程造价管理》模拟卷(3)

试卷说明：

◇ 本卷共分为 1大题 80小题，作答时间为 150分钟，总分 100 分，60 分及格。

◇ 试卷年份：2014 年

◇ 试卷来源：中华考试网校

一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意

1

无形资产的摊销一般采用（　　）。

A.

平均年限法

B.

双倍余额递减法

C.

加速法

D.

年数总和法

参考答案:A

解析:

无形资产的摊销一般采用平均年限法，不计残值。

2

施工成本的实际开支与计划不相符，其原因可能是（　　）。

A.

成本管理人员的核算失误

B.

某道工序上的成本开支低于计划

C.

没有制定成本控制的进度

D.

某道工序的施工进度与计划不符

参考答案:D

解析:

施工成本的实际开支与计划不相符，往往是由两个因素引起的：①在某道工序上的成本开支超出计划；②某道工序的施工进度与计划不符。因此，要想找出成本变化的真正原因，实施良好、有效的成本控制措施，必须与进度计划的适时更新相结合。

3

在方案评价中，最为常见的是（　　）。

A.

互补型方案

B.

互斥型方案

C.

现金流量相关型方案

D.

混合相关型方案

参考答案:B

解析:

在方案评价前，分清方案属于何种类型是非常重要的。因为方案类型不同，其评价方法、选择和判断的尺度就不同。如果方案类型划分不当，会带来错误的评价结果。在方案评价中，以独立型方案和互斥型方案最为常见。

4

某房地产租赁有限公司与某企业达成一笔租赁交易，租赁设备的价格为400万元，租期为5年，利率为6％，按每年年末、每年年初支付方式计算的租金分别为（　　）万元。

A.

86．65；82．36

B.

89．59；86．65

C.

94．97；89．59

D.

100．02；94．97

参考答案:C

解析:

每年年末支付租金R=P(A／P，6％，5)=400×(A／P。6％，5)=94．97(万元)；每年年初支付租金R=P(F/P，6％，5-1)(A／F，6％，5)=89．59(万元)。

5

主副产品的销售收入应（　　）。

A.

全部计入增值收入

B.

部分计入增值收入

C.

部分计入营业收入

D.

全部计入营业收入

参考答案:D

解析:

主副产品(或不同等级产品)的销售收入应全部计入营业收入；所提供的不同类型服务收入也应同时计入营业收入。营业收入是现金流量表中现金流入的主体，也是利润袁的主要科目。

6

按照动态成本管理的原则和成本管理的内容，承包企业项目成本管理流程不包括（　　）。

A.

成本预测

B.

成本计划

C.

成本计算

D.

成本分析

参考答案:C

解析:

承包企业项目成本管理流程包括：成本预测，成本计划，成本控制，成本核算，成本分析，成本考核。

7

下列关于基准收益率的表述中，正确的是（　　）。

A.

基准收益率是确定的投资资金应当获得的平均盈利率水平

B.

基准收益率应等于单位资金成本与单位投资的机会成本之和

C.

基准收益率是以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平

D.

评价风险小、盈利大的项目时，应适当提高基准收益率

参考答案:C

解析:

选项A，基准收益率是企业或行业或投资者以动态的观点所确定的、可接受的投资项目最低标准的收益水平，表明投资决策者对项目资金时间价值的估价，是投资资金应当获得的最低盈利率水平；选项B，基准收益率应不低于单位资金成本和单位投资的机会成本；选项D，为限制对风险大、盈利低的项目进行投资，可以采取提高基准收益率的办法来进行项目经济评价。

8

下列方法中，可用来综合控制工程进度和工程造价的是（　　）。

A.

香蕉曲线法和S曲线法

B.

网络计划法和控制图法

C.

因果分析图法和排列图法

D.

价值工程法和直方图法

参考答案:A

解析:

工程进度和工程造价常用的控制方法有：①网络计划法，是一种用于工程进度控制的有效方法，也有助于工程成本的控制和资源的优化配置；②S曲线法，可用于控制工程造价和工程进度；③香蕉曲线法，其原理与S曲线法的原理基本相同，同样可用来控制工程造价和工程进度；④排列图，是用来寻找影响工程(产品)质量主要因素的一种有效工具；⑤因果分析图，是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具；⑥直方图，它以直方图形的高度表示一定范围内数值所发生的频数，据此可掌握产品质量的波动情况，了解质量特征的分布规律,以便对质量状况进行分析判断；⑦控制图法，是一种典型的动态分析方法。

9

投保人投保建筑工程一切险，在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，有下列情形时，保险人应承担赔偿责任的是（　　）。

A.

因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物质损失时被保险人采取施救措施而支出的合理费用

B.

设计错误引起的损失和费用

C.

因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失

D.

非外力引起的机械或电气装置的本身损失

参考答案:A

解析:

保险人对以下情况不承担赔偿责任：①设计错误引起的损失和费用；②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气(气候或气温)变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的被保险财产自身的损失和费用；⑧因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；⑦盘点时发现的短缺；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；⑨除已将工地内现成的建筑物或其他财产列入保险范围，在被保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；⑩除非另有约定，在保险期限终止以前，被保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。

10

根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（　　）年内行使。

A.

1

B.

2

C.

3

D.

5

参考答案:A

解析:

债权人撤销权是指债权人对债务人所作的危害其债权的民事行为，有请求法院予以撤销的权利。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起l年内行使，5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

11

生产性建设项目的总投资包括（　　）两部分。

A.

建安工程投资和设备、工器具购置费

B.

建安工程投资和工程建设其他费用

C.

固定资产投资和流动资产投资

D.

固定资产静态投资和动态投资

参考答案:C

解析:

建设项目总投资是指投资主体为获取预期收益，在选定的建设项目上所需投入的全部资金。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。

12

偿债备付率指项目在借款偿还期内各年可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额的比值。可用于还本付息的资金不应包括（　　）。

A.

各种税费

B.

可用于还款的利润

C.

成本中列支的利息费用

D.

可用于还款的折旧和摊销费

参考答案:A

解析:

可用于还本付息的资金包括：可用于还款的折旧和摊销费，成本中列支的利息费用，可用于还款的利润等。

13

某项目当基准收益率iC=12％时，净现值NPV=100万元；iC=14％时，净现值NPV=－100万元，用内插法可求得其内部收益率IRR为（　　）。

A.

12.50％

B.

13.00％

C.

13.50％

D.

13.75％

参考答案:B

解析:略

14

某企业向银行借入一笔资金，还款期5年，期末一次还清，年利率为5％。按单利和复利计算的利息率分别为（　　）。

A.

25％；27．6％

B.

20％；25％

C.

18％；19．5％

D.

5％；6．5％

参考答案:A

解析:

按单利计算的利息率=5％×5=25％；按复利计算的利息率=(1+5％)5-1=27．6％。

15

在项目盈亏平衡分析中，正确的说法是（　　）。

A.

当实际产量高于盈亏平衡产量时，项目盈利

B.

当实际产量低于盈亏平衡产量时，项目盈利

C.

当实际产量接近盈亏平衡产量时，项目盈利最高

D.

项目盈亏平衡产量越大，项目盈利的可能性越大

参考答案:A

解析:

当实际产量高于盈亏平衡产量时，项目盈利；当实际产量接近盈亏平衡产量时，项目接近盈亏平衡；盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后的盈利的可能性越大。

16

债权人领取提存物的权利期限为（　　）年。

A.

2

B.

3

C.

5

D.

10

参考答案:C

解析:

提存是指由于债权人的原因致使债务人难以履行债务时，债务人可以将标的物交给有关机关保存，以此消灭合同的制度。债权人领取提存物的权利期限为5年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。

17

属于我国《合同法》调整范围的是指由（　　）产生的债权债务关系。

A.

双方当事人协商一致

B.

侵权行为

C.

不当得利

D.

无因管理

参考答案:A

解析:

合同法是民法的重要组成部分，它调整平等主体的自然人、法人、其他组织之间的合同关系。根据双方当事人协商一致产生的债权债务关系属于合同法的调整范围，因单方民事法律行为、侵权行为、不当得利、无因管理和其他法律事实产生的债权债务关系，则不属于合同法的调整范围。

18

（　　）至今只能作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程的投资决策及设计方案的选择。

A.

全寿命期造价管理

B.

全过程造价管理

C.

全要素造价管理

D.

全方位造价管理

参考答案:A

解析:

由于在实际管理过程中，在工程建设及使用的不同阶段，工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理至今只能作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程的投资决策及设计方案的选择。

19

某企业有一处房产原值500万元，2013年6月1日与另一单位订立合同，约定从2013年7月1日至2020年1月1日用于联营投资(收取固定收入，不承担联营风险)。已知该企业当年取得租金收入50万元，当地政府规定的扣除比例为20％。该企业2013年应缴纳的房产税额为（　　）万元。

A.

8．4

B.

9

C.

9．6

D.

12

参考答案:A

解析:

以房产联营投资，不承担风险，只收取固定收入，应由出租方按租金收入计缴房产税。该企业2013年应缴纳的房产税额=500×(1-20％)×1．2％／2+50×12％=2．4+6=

8．4(万元)。

20

某企业拥有一新设备，目前实际价值为4 000元，设备使用中，不论使用多久均无残值，年劣化值500元，则该设备的静态经济寿命为（　　）年。

A.

3

B.

4

C.

5

D.

6

参考答案:B

解析:

21

某项目建设期为2年，运营期5年，建设期内每年年初贷款100万元，年利率为10％。若在运营期第2年初还款100万元，在运营期第3年底至运营期第5年底每年等额还款。则每年尚需偿还（　　）万元。

A.

57.94

B.

74.98

C.

68.16

D.

48.65

参考答案:B

解析:

在运营期第2年初还款前的终值=100

×[(F／A，10％，2)-1]×(F／P，10％，1)=231×1．1=254．1(万元)，还100万元后余额为154．1万元，向后复利两年至运营期第3年底即第4年年初的终值为186．46万元，即为运营期第三年底等额资金回收的现值，在运营期第3年底至运营期第5年底每年等额还款，每年尚需偿还的金额A=P(A／P，i，n)=

186．46×(A／P，10％，3)=74．98(万元)。

22

某企业发行面额为5 000万元的5年期债券，票面利率为7％，发行费用率为5％；向银行贷款3

000万元，贷款期限为5年，年利率为8％，贷款手续费率为2％，企业所得税率为25％。则该企业此次筹资的资金成本率为（　　）。

A.

4.94％

B.

5.47％

C.

5.75％

D.

7.67％

参考答案:C

解析:

23

某企业进行改扩建工程，投资100万元，预计改扩建后，生产能力及产品质量将有所提高，每年增加收入30万元，其中每年节约材料费5万元，节约人工费10万元。项目每年的运营成本为10万元，项目寿命期8年，基准折现率为10％。则该项目的费用效率为（　　）。

A.

0．358

B.

0．436

C.

0．516

D.

0．529

参考答案:C

解析:

CE=系统效率／(设置费+维持费)=SE／(IC+SC)。

项目每年的运营成本中已经扣除了节约的材料费和人工费，材料费的节约已经计入系统效率，不再计入运营成本，而人工费的节约应计入分母，而不计入分子。则可得：

年维持费=年运营成本+人工费节约=10+10=20(万元)；

年设置费=投资×(A／P，10％，8)=100×0．187 4=18．74(万元)；

系统效率=年增加收入一人工费节约=30-10=20(万元)；

费用效率CE=20／(20+18．74)=0．516。

24

根据《合同法》，属于可变更、可撤销合同的是（　　）的合同。

A.

恶意串通而损害国家利益

B.

损害社会公共利益

C.

订立合同时显失公平

D.

以合法形式掩盖非法目的

参考答案:C

解析:

可变更、可撤销合同是指欠缺一定的合同生效条件，但当事人一方可依照自己的意思使合同的内容得以变更或者使合同的效力归于消灭的合同。合同可以变更或者撤销的情形有：①因重大误解订立的；②在订立合同时显失公平的。而无效合同是指其内容和形式违反了法律、行政法规的强制性规定，或者损害了国家利益、集体利益、第三人利益和社会公共利益。因而不为法律所承认和保护、不具有法律效力的合同。无效合同的情形有：①一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；②恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；③以合法形式掩盖非法目的；④损害社会公共利益；⑤违反法律、行政法规的强制性规定。

25

撤销要约的，撤销要约的通知应当在（　　）到达受要约人。

A.

要约到达对方之后

B.

受要约人发出承诺通知之后

C.

受要约人发出承诺通知之前

D.

承诺到达对方之前

参考答案:C

解析:

要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人；要约也可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

26

在通常情况下，利率的最高界限是（　　）。

A.

通货膨胀率

B.

平均利润率

C.

实际收益率

D.

内含报酬率

参考答案:B

解析:

利率随社会平均利润率的变化而变化。在通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为如果利率高于利润率，无利可图就不会有人去借款。

27

某项目现金流量表如下，则该项目的净现值和动态投资回收期分别为（　　）。

A.

1 593.95万元和4.53年

B.

1 593.95万元和5.17年

C.

3 750万元和4.53年

D.

3 750万元和5.17年

参考答案:B

解析:略

28

在价值工程的方案创造阶段，通过召开会议进行方案创造时，为激发出有价值的创新方案，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，只有当会议进行到适当的时候，才宣布会议的具体要求。这种创造方案的方法称为（　　）。

A.

头脑风暴法

B.

德尔菲法

C.

德比克法

D.

歌顿法

参考答案:D

解析:

歌顿法是美国人歌顿在1964年提出的方法。这个方法是在会议上提方案，但究竟研究什么问题，目的是什么，只有会议的主持人知道，以免其他人受约束。当会议进行到一定时机，再宣布会议的具体要求，在此联想的基础上研究和提出各种新的具体方案。这种方法的指导思想是把要研究的问题适当抽象，以利于开拓思路。在研究新方案时，会议主持人开始并不全部摊开要解决的问题，而是只对大家作一番抽象笼统的介绍，要求大家提出各种设想，以激发出有价值的创新方案。这种方法要求会议主持人机智灵活、提问得当。提问太具体。容易限制思路；提问太抽象，则方案可能离题太远。

29

某产品划分为四个功能区，采用环比评分法得到的功能暂定重要性系数如表所示。则功能区F4的重要性系数为（　　）。

A.

0．07

B.

0．35

C.

0．36

D.

0．42

参考答案:A

解析:

由环比评分法计算重要性系数原理计算：F4的重要性系数=1／(1+2．5+3．75+7．5)=0．07。

30

在下列内容中，在计算应纳税所得额时不得扣除的是（　　）。

A.

职工福利费、工会经费

B.

无形资产受让

C.

坏账损失

D.

业务招待费

参考答案:B

解析:

在计算应纳税所得额时不得扣除的项目有：资本性支出，无形资产受让、开发支出，违法经营的罚款和被没收财务的损失，各项税收的滞纳金、罚金和罚款，自然灾害或者意外事故损失有赔偿的部分，超过国家规定允许扣除的公益、救济性捐赠，以及非公益、救济性捐赠，各种赞助支出，贷款担保、与取得收入无关的各项支出。

31

如果项目管理组织中每个成员都接受项目经理和职能部门的双重领导，这种组织形式称为（　　）。

A.

直线制组织

B.

部门控制组织

C.

矩阵制组织

D.

事业部制组织

参考答案:C

解析:

矩阵制组织机构经常变动，稳定性差，尤其是业务人员的工作岗位频繁调动。此外，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。

32

某项目有甲、乙两个建设方案，基准收益率iC=10％，两方案的净现值等有指标如表所示。已知(P/A，10％，6)=4.355，(P/A，10％，8)=5.334，则两方案可采用（　　）。

A.

净年值法进行比选，且甲方案更佳

B.

净现值法进行比选，且乙方案更佳

C.

研究期法进行比选，且乙方案更佳

D.

内部收益率法进行比选，且甲方案更佳

参考答案:A

解析:

甲、乙方案的寿命期不相同，宜采用净年值法进行比较。

由NPV=NAV

×(P/A，i，n)，可得：NAV甲=100/4.355=22.96(万元)；NAV乙=120/5.334=22.50(万元)。NAV甲>NAV乙，故甲方案更优。

33

某甲级工程造价咨询企业和某乙级工程造价咨询企业合并，根据我国相关规定，合并后的工程造价咨询企业的资质等级为（　　）。

A.

甲级

B.

乙级

C.

甲级或乙级

D.

重新核定后确定

参考答案:A

解析:

工程造价咨询企业合并的，合并后存续或者新设立的工程造价咨询企业可以承继合并前各方中较高的资质等级，但应当符合相应的资质等级条件。

34

关于企业所得税纳税人，下列说法错误的是（　　）。

A.

企业所得税的纳税人可分为居民企业和非居民企业

B.

居民企业是指依法在中国境内成立，或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业

C.

非居民企业是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业

D.

居民企业和非居民企业在纳税方面的重要区别在于税率不同

参考答案:D

解析:

居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳企业所得税。非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。

35

某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差和自由时差（　　）。

A.

均为1周

B.

分别为3周和1周

C.

均为3周

D.

分别为4周和3周

参考答案:B

解析:

时标网络图中，工作的总时差等于其所有紧后工作的总时差与该工作的时间间隔之和的最小值，工作的自由时差等于其波浪线的长度。所以，工作8的自由时差为1，总时差=2+1=3。

36

投资回收期的判别标准是（　　）。

A.

0

B.

财务基准收益率

C.

同行业收益率参考值

D.

基准投资回收期

参考答案:D

解析:

项目投资回收期可根据项目投资现金流量表计算。项目投资回收期越短，表明项目的盈利能力和抗风险能力越好。投资回收期的判别标准是基准投资回收期，其取值可根据行业水平或者投资者的要求设定。

37

控制工程造价最有效的手段是（　　）。

A.

造价的动态控制

B.

造价的主动控制

C.

技术与经济相结合

D.

以设计阶段为重点进行控制

参考答案:C

解析:

要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。其中，技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。

38

某企业向银行借贷一笔资金，按月计息，月利率为1.2％，则年名义利率和年实际利率分别为（　　）。

A.

13.53％和14.40％

B.

13.53％和15.39％

C.

14.40％和15.39％

D.

14.40％和15.62％

参考答案:C

解析:

名义利率r是指计息周期利率i乘以一个利率周期内的计息周期数m所得的利率周期利率，r=i×m=1．2％×12=14．40％；实际利率是指资金在计息中所发生的实际利

39

进行设备租赁与购置方案比选时，设备租赁方案的净现金流量需要与设备购置方案的净现金流量比较差异的部分是（　　）。

A.

租赁费×(1－贷款利率)

B.

所得税率×(租赁费+贷款利息)

C.

所得税率×折旧－租赁费

D.

所得税率×租赁费－租赁费

参考答案:D

解析:

在对设备租赁与购置进行经济比选时，在假设所得到设备的收入相同的条件下，最简单的方法是将租赁成本和购买成本进行比较。根据互斥方案比选的原则，只需比较它们之间的差异部分，即只需比较这两部分：①设备租赁：所得税率×租赁费-租赁费；设备购置：所得税率×(折旧+贷款利息)－设备购置费－贷款利息。

40

建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（　　）。

A.

非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工

B.

一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工

C.

固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工

D.

一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工

参考答案:C

解析:

固定节拍流水施工的特点包括：①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；④各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。所

成

倍节拍流水施工的特点有：①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数(K)；③专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；④各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。）

41

建设工程项目总造价是指项目总投资中的（　　）。

A.

建筑安装工程费用

B.

固定资产投资与流动资产投资总和

C.

静态投资总额

D.

固定资产投资总额

参考答案:D

解析:

建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。固定资产投资是投资主体为达到预期收益的资金垫付行为。

42

按索赔的目的分类，工程索赔可分为（　　）。

A.

合同中明示的索赔和合同中默示的索赔

B.

工期索赔和费用索赔

C.

工程延期索赔和工程加速索赔

D.

意外风险和不可预见因素索赔

参考答案:B

解析:

按索赔的合同依据分类，工程索赔可分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔；按索赔的目的分类，工程索赔可分为工期索赔和费用索赔；按索赔事件的性质分类，工程索赔可分为工程延期索赔、工程变更索赔、合同被迫终止索赔、工程加速索赔、意外风险和不可预见因素索赔和其他索赔。

43

对于非经营性项目，财务分析应主要分析项目的（　　）。

A.

项目的盈利能力

B.

财务可接受性

C.

财务生存能力

D.

项目的偿债能力

参考答案:C

解析:

财务分析应在项目财务效益与费用估算的基础上进行。对于经营性项目，财务分析应通过编制财务分析报表，计算财务指标，分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力。判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体及投资者的价值贡献，为项目决策提供依据。对于非经营性项目，财务分析应主要分析项目的财务生存能力。

44

既可以用于价值工程对象选择，又可以用于确定功能重要性系数的方法是（　　）。

A.

因素分析法

B.

重点选择法

C.

专家检查法

D.

强制确定法

参考答案:D

解析:

价值工程对象选择的方法有：因素分析法、ABC分析法、强制确定法、百分比分析法、价值指数法。同时强制确定法在用于确定功能重要性系数时适用于被评价对象在功能重要程度上的差异不太大，并且评价对象子功能数目不太多的情况。

45

某企业以单利方式借入500万元，年利率10％，试计算第三年末的本利和是（　　）万元。

A.

550

B.

650

C.

665

D.

720

参考答案:B

解析:

在以单利计息情况下，第三年末的本利和为：F=P(1+i×n)=500×(1+3×10％)=650(万元)。

46

工业项目的可行性研究报告一般应包括（　　）。

A.

项目提出的依据

B.

建设条件的初步分析

C.

资金筹措方案设想

D.

组织机构与人力资源配置

参考答案:D

解析:

可行性研究报告应包括的基本内容有：项目提出的背景、项目概况及投资的必要性：产品需求、价格预测及市场风险分析；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；社会评价和风险分析等。

47

某产品有F1、F2、F3、F4四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为：F1/F2=1.75，F2/F3，=2.20，F3/F4=3.10。则功能F2的重要性系数是（　　）。

A.

0.136

B.

0.179

C.

0.224

D.

0.298

参考答案:D

解析:

计算过程如表所示。

48

承包企业项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核。其中企业对项目成本的考核包括（　　）。

A.

项目成本目标和阶段成本目标完成情况

B.

成本管理工作业绩的考核

C.

成本计划的编制和落实情况

D.

在成本管理中贯彻责权利相结合原则的执行情况

参考答案:B

解析:

企业对项目成本的考核包括对项目设计成本和施工成本目标(降低额)完成情况的考核和成本管理工作业绩的考核。

49

目前，美国造价估算中允许的误差幅度一般为（　　）。

A.

可行性研究阶段-30％～+30％

B.

初步设计阶段-20％～+25％

C.

施工图设计阶段-15％～+10％

D.

可行性研究阶段-20％～+30％

参考答案:D

解析:

考虑到工程造价管理的动态性，美国造价估算中允许一定的误差范围，造价估算中允许的误差幅度一般为：①可行性研究阶段估算，一20％～+30％；②初步设计阶段估

算，一10％～+15％；③施工图设计阶段估算，一5％～+10％。对造价估算规定一定的误差范围，有利于有效控制工程造价。

50

某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10％，则该笔钱的存款期限（　　）。

A.

小于8年

B.

在8～10年之间

C.

为l0年

D.

大于10年

参考答案:A

解析:

由题意知：2=1×(F/P，10％，n)，即2=(1+10％)n，则n=7.28年<8年。

51

已知某工程项目现浇混凝土工程量为3

000ｍ³，由两台混凝土输送泵和25人浇筑，人工时间定额为0.1人工日/ｍ³，采用每天一班工作制，按定额计算法计算其持续时间为（　　）天。

A.

6

B.

10

C.

12

D.

60

参考答案:C

解析:

流水节拍，即持续时间是指一个工作队在一个施工段上的施工持续时间

52

采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是（　　）。

A.

双方当事人签字的地点

B.

双方当事人盖章的地点

C.

发件人的经常居住地

D.

收件人的主营业地

参考答案:D

解析:

承诺生效的地点为合同成立的地点。采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的，其经常居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。当事人采用合同书形式订立合同的，双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。

53

根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（　　）。

A.

承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.

两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程

C.

分包单位将其承包的部分工程发包给他人

D.

承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人

参考答案:B

解析:

根据《建筑法》的规定，大型建筑工程或结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，或将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。禁止总承包单位将工程分包给不具备资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

54

项目资本金采用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，其比例不得超过投资项目资本金总额的（　　）。

A.

10％

B.

20％

C.

30％

D.

50％

参考答案:B

解析:

项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，其比例不得超过投资项目资本金总额的20％。

55

某人计划建立一项养老金，等20年后退休时每年末可从养老金中提取6 000元(假设期限无限长)。已知银行存款利率为10％，(A／P，10％，20)=0．117

5，(A／F，10％，20)=0．017 5，则他现在每年末应存入银行（　　）元。

A.

1 050

B.

6 000

C.

7 050

D.

51 064

参考答案:A 233网校解析:

根据题意画出现金流量图：

将退休后每年的6000元换算为第20年末的价值(n趋于无穷)：

则6000(P／A，10％，∞)=6 000／10％=60000(元)；

转化为已知终值求年金，因此他每年末应存入银行的金额为：

A=60 000 ×(A／F，10％，20)=60 000×0．0175=1050(元)。

56

控制工程造价最有效的手段是（　　）。

A.

技术与经济相结合

B.

造价的主动控制

C.

造价的动态控制

D.

以设计阶段为重点进行控制

参考答案:A

解析:

有效地控制工程造价应体现的三项原则包括：①以设计阶段为重点的建设全过程造价控制；②实施主动控制，以取得令人满意的结果；③技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。

57

在下列给出的投资方案评价方法中，可用于计算期不同的互斥型方案评价的动态方法是（　　）。

A.

年折算费用法和增量内部收益率法

B.

综合总费用法和无限期计算法

C.

研究期法和最小公倍数法

D.

增量投资收益率法和年费用法

参考答案:C

解析:

计算期不同的互斥型方案经济效果的评价一般采用的动态评价方法包括：

①净年值法；②净现值法，包括最小公倍数法、研究期法和无限计算期法；③增量投资内部收益率法。

58

用于控制建设工程质量的静态分析方法是（　　）。

A.

香蕉图法和鱼刺图法

B.

排列图法和控制图法

C.

控制图法和责任图法

D.

直方图法和排列图法

参考答案:D

解析:

常用于控制质量的方法有：排列图法、因果分析图法、直方图法和控制图法。其中，排列图法、直方图法和因果分析图法是质量控制的静态分析方法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。

59

承包商履约担保属于风险应对策略中的（　　）。

A.

风险回避

B.

风险自留

C.

风险控制

D.

风险转移

参考答案:C

解析:

风险转移是进行风险管理的一个十分重要的手段，风险转移是通过某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给他人。承包商履约担保就属于风险应对策略中的风险转移。

60

现有A、B两个互斥并可行的方案，寿命期相同，A方案的投资额小于B方案的投资额，则A方案优于B方案的条件是（　　）。

A.

△IRRB-A>ic

B.

△IRRB-A<ic

C.

△IRRB-A>0

D.

△IRRB-A<0

参考答案:B

解析:

在△IRR存在的情况下，若△IRR>iC，则初始投资大的方案为优选方案；若0<△IRR<iC，则初始投资小的方案为优选方案。

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

61

下列两个互斥型投资方案，基准收益率为12.8％，有关数据如表所示。确定优选方案的准则是（　　）。

A.

甲方案的NPV大于乙方案的NPV，所以甲方案是优选方案

B.

乙方案的NAV大于甲方案的NAV，所以乙方案是优选方案

C.

由于AIRR甲－乙小大于基准收益率，所以乙方案是优选方案

D.

甲方案的IRR大于乙方案的IRR，所以甲方案是优选方案

E.

甲方案的NPVR大于乙方案的NPVR，所以甲方案是优选方案

参考答案:B,C

解析:

寿命期不同的互斥型投资方案的比选方法包括净年值法和增量内部收益率法；采用净现值法时需要调整计算期；内部收益率和净现值率不能用于互斥型投资方案的比选。NAV乙>NAV甲，所以乙是优选方案；AIRR乙－甲=17.2％>基准收益率12.8％，所以投资较大的乙方案更优。

62

建设工程项目采用Partnerin9模式的特点有（　　）。

A.

Partnerin9协议是工程建设参与各方共同签署的协议

B.

Partnerin9协议是工程合同文件的组成部分

C.

Partnerin9模式需要工程建设参与各方高层管理者的参与

D.

Partnerin9模式强调资源共享和风险分担

E.

Partnerin9模式可以独立于其他承包模式而存在

参考答案:A,C,D

解析:

选项B，Partnering协议与工程合同是两个完全不同的文件。在工程合同签订后，工程建设参与各方经过讨论协商后才会签署Partnering协议，该协议并不改变参与各方在有关合同中规定的权利和义务。选项E，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用，如总分包模式、平行承包模式、CM承包模式等。

63

在应用价值工程过程中，可用来确定产品功能重要性系数的方法有（　　）。

A.

逻辑评分法

B.

环比评分法

C.

百分比评分法

D.

强制评分法

E.

多比例评分法

参考答案:A,B,D,E

解析:

功能重要性系数又称功能评价系数或功能指数，是指评价对象(如零部件等)的功能在整体功能中所占的比率。确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有强制打分法(0－1评分法或0－4评分法)、多比例评分法、逻辑评分法、环比评分法等。

64

下面关于净现值的论述，正确的有（　　）。

A.

净现值是项目各年的净现金流量之和

B.

净现值非负时，说明该项目没有亏损

C.

基准收益水平越高，净现值越低

D.

两方案比选时，净现值越大的方案越优

E.

净现值大的方案，其获利指数也一定高

参考答案:B,C,D

解析:

选项A，净现值是指用一个预定的基准收益率(或设定的折现率)ic，分别把整个计算期间内各年所发生的净现金流量都折现到投资方案开始实施时的现值之和；选项E，净现值只表明盈利总额，不直接考虑项目投资额的大小，因此净现值大的方案，其获利指数不一定也高。g

65

城市维护建设税和教育费附加分别与（　　）同时缴纳。

A.

营业税

B.

消费税

C.

关税

D.

所得税

E.

增值税

参考答案:A,B,E

解析:

城市维护建设税和教育费附加，以增值税、营业税和消费税为税基乘以相应的税率计算，其中：城市维护建设税税率根据投资方案所在地分市区，县、镇和县、镇以外三个不同等级；教育费附加率为3％。城市维护建设税和教育费附加分别与增值税、营业税和消费税同时缴纳。

66

功能指数的推算方法很多，常用的有（　　）。

A.

强制打分法

B.

多比例评分法

C.

环比评分法

D.

逻辑评分法

E.

方案估算法

参考答案:A,B,C,D

解析:

功能重要性系数又称功能评价系数或功能指数，是指评价对象(如零部件等)的功能在整体功能中所占的比率。确定功能重要性系数的关键是对功能进行打分，常用的打分方法有强制打分法(0—1评分法或0一4评分法)、多比例评分法、逻辑评分法、环比评分法等。方案估算法是功能评价值的推算所常用的方法。

67

运用费用效率法进行寿命周期成本分析时，估算费用常用的方法包括（　　）。

A.

费用模型估算法

B.

参数估算法

C.

类比估算法

D.

权衡估算法

E.

效率估算法

参考答案:A,B,C

解析:

费用估算常用的方法有：①费用模型估算法；②参数估算法；③类比估算法；④费用项目分别估算法。

68

工程造价咨询业务范围包括（　　）。

A.

项目经济评价报告的编制和审核

B.

建设项目合同价款的确定

C.

提供工程造价信息服务

D.

工程造价经济纠纷的鉴定

E.

工程造价经济纠纷的仲裁

参考答案:A,B,C,D

解析:

工程造价咨询业务范围包括：①建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；②建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；③建设项目合同价款的确定，合同价款的签订与调整与工程款支付，工程结算及竣工结(决)薛报告的编制与审核等；④工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；⑤提供工程造价信息服务等。

69

由造价工程师签字、加盖执业专用章和单位公章的工程造价成果文件可作为（　　）的依据。

A.

办理工程审批

B.

标底价格

C.

工程竣工决算

D.

报建

E.

工程结算

参考答案:A,D,E

解析:

经造价工程师签字的工程造价成果文件，应当作为办理审批、报建、拨付工程款和工程结算的依据。

70

反映投资方案盈利能力的动态评价指标有（　　）。

A.

投资收益率

B.

内部收益率

C.

净现值率

D.

利息备付率

E.

偿债备付率

参考答案:B,C

解析:

在工程经济分析中，内部收益率是考察项目盈利能力的主要动态评价指标。净现值率是项目净现值与项目全部投资现值之比，其经济含义是单位投资现值所能带来的净现值，是一个考察项目单位投资盈利能力的指标。而选项A、D、E都是静态评价指标，且选项D、E反映的主要是投资方案的偿债能力。

71

下列关于折旧的论述，正确的有（　　）。

A.

年数总额法提取的折旧逐年减少

B.

双倍余额递减法是一种加速折旧方法

C.

工作量法是年数总和法的一种派生方法

D.

平均年限法各年提取的折旧额逐年增加

E.

双倍余额递减法计算折旧时不考虑残值

参考答案:A,B

解析:

选项C，工作量法是由平均年限法派生出来的一种方法；选项D，平均年限法(使用年限法)计算的折旧额在各个使用年(月)份都是相等的；选项E，双倍余额递减法是指按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法，属于一种加速折旧方法，年折旧率是平均年限法的两倍，且在计算年折旧率时不考虑预计净残值。

72

必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的特种作业人员有（　　）。

A.

安全生产教育培训人员

B.

安装拆卸工

C.

起重信号工

D.

爆破作业人员

E.

垂直运输机械作业人员

参考答案:B,C,D,E

解析:

垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

73

根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（　　）。

A.

已办理工程用地批准手续

B.

已确定建筑施工单位

C.

需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

D.

有满足施工需要的施工图纸及技术资料

E.

材料、设备已经购入

参考答案:A,B,C,D

解析:

申请领取施工许可证，应当具备的条件包括：①已办理工程用地批准手续；②在城市规划区内的，已取得规划许可证；③需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；④已确定建筑施工单位；⑤有满足施工需要的施工图纸及技术资料；⑥有保证工程质量和安全的具体措施；⑦建设资金已经落实；⑧法律、行政法规规定的其他条件。

74

对于不同结构类型的方案，考察涉及的因素有（　　）。

A.

所需收益是否相同

B.

计算期是否相同

C.

所需的资金来源是否有限制

D.

自然因素是否过高

E.

投资额是否相差过大

参考答案:B,C,E

解析:

针对备选方案的结构类型选用适宜的比选方法。对于不同结构类型的方案，要选用不同的比较方法和评价指标。考察结构类型所涉及的因素有：方案的计算期是否相同：方案所需的资金来源是否有限制；方案的投资额是否相差过大等。

75

对机加工产品生产线进行设置费与维持费的权衡分析，为了提高费用效率，可以采用的有效手段包括（　　）。

A.

支出适当的后勤支援费，改善作业环境，减少维修作业

B.

进行维修性设计

C.

进行节省劳动力的设计，减少操作人员的费用

D.

采用计划预修，减少停机损失

E.

将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量

参考答案:A,B,C

解析:

为了提高费用效率，该机加工产品生产线还可以采用的有效的手段是：①改善原设计材质，降低维修频度；②支出适当的后勤支援费，改善作业环境，减少维修作业：③制定防震、防尘、冷却等对策，提高可靠性；④进行维修性设计；⑤置备备用的配套件、部件和整机，设置迂回的工艺路线，提高可维修性；⑥进行节省劳力的设计，减少操作人员的费用；⑦进行节能设计，节省运行所需的动力费用；⑧进行防止操作和维修失误的设计。其

76

在六个资金等值计算公式中，互为倒数的有（　　）。

A.

现值系数与终值系数

B.

年金现值系数与偿债基金系数

C.

年金现值系数与资金回收系数

D.

年金终值系数与偿债基金系数

E.

年金终值系数与年金现值系数

参考答案:A,C,D

解析:略

77

以下收入中，属于不征税收入的有（　　）。

A.

财政拨款

B.

国债利息收入

C.

依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金

D.

符合条件的非营利组织的收入

E.

符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益

参考答案:A,C

解析:

收入总额中的下列收入为不征税收入：财政拨款；依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；国务院规定的其他不征税收入。选项B、D、E属于免税收入。

78

项目融资中的BOT方式的主要优点有（　　）。

A.

扩大项目资金来源

B.

可增加国有企业人员对外交往的经验，提高项目的质量水平

C.

在一些大型、复杂工程项目中，可提高流动资金周转速度

D.

发展中国家可吸引外国投资和引进国外先进技术

E.

提高项目管理的效率，增加了国有企业人员外交的经验

参考答案:A,D,E

解析:

BOT的主要优点包括：①扩大资金来源，政府能在资金缺乏的情况下利用外部资金建设一些基础设施项目；②提高项目管理的效率，增加国有企业人员对外交往的经验及提高管理水平；③发展中国家可吸收外国投资，引进国外先进技术。

79

下列各项属于工程造价的计价特征的有（　　）。

A.

个别性

B.

多次性

C.

多样性

D.

复杂性

E.

层次性

参考答案:B,C,D

解析:

工程项目的特点，决定了工程计价的特征包括：①计价的单件性；②计价的多次性；③计价的组合性；④计价方法的多样性；⑤计价依据的复杂性。

80

某工程双代号时标网络计划执行到第4周末和第10周末时，检查其实际进度如图前锋线所示，检查结果表明（　　）。

A.

第4周末检查时工作B拖后1周，但不影响工期

B.

第4周末检查时工作A拖后1周，影响工期1周

C.

第10周末检查时工作I提前1周，可使工期提前1周

D.

第1O周末检查时工作G拖后1周，但不影响工期

E.

在第5周到第10周内，工作F和工作I的实际进度正常

参考答案:B,D

解析:

选项A，第4周末检查时工作B拖后2周，因有l周的时差，所以影响工期1周；选项C，第10周末检查时工作I提前1周，但不能使工期提前；选项E，工作I在第10周内工作进度提前。