2015年一级建造师《公路实务》真题实战练习（三）

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最正确或最符合题意;选对每题得1分;没选或选错均不得分)

1、下列梁桥结构中，支座上的卸载弯矩为零的是(　　)。

A.悬臂梁

B.固端梁

C.连续梁

D.简支梁

2、用大功率路面铣刨拌和机将路面混合料在原路面上就地铣刨、翻挖、破碎，再加入稳定剂、水泥、水(或加入乳化沥青)和骨料同时就地拌和，用路拌机原地拌和，最后碾压成型。该沥青路面的施工工艺是(　　)。

A.厂拌热再生法

B.现场热再生法

C.厂拌热冷生法

D.现场冷再生法

3、开工预付款支付的条件有：一是承包人和发包人已签订了施工合同，二是(　　)。

A.承包人已提交了开工预付款保函

B.材料、设备符合规范要求并经监理工程师认可

C.承包人已出具材料、设备费用凭证或支付单据

D.承包人的施工队伍已进场

4、按照隧道施工中的照明、排水安全要求，下面关于隧道内各照明电压，正确的描述是(　　)。

A.开挖作业地段电压高于成洞地段电压

B.手提作业灯电压高于成洞地段的照明电压

C.支撑作业地段电压高于成洞地段电压

D.衬砌作业地段电压低于成洞地段电压

5、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是(　　)。

A.单A

B.双A

C.三A

D.四A

6、隧道地质超前预报方法中，TSP法是利用(　　)反射回波方法测量的原理。

A.电磁波

B.光波

C.地震波

D.声波

7、桥梁上部结构采用支架现浇箱梁施工时，封锚混凝土的强度应符合设计要求。设计无要求时，一般不宜低于构件混凝土强度等级值的(　　)。

A.80%

B.85%

C.90%

D.96%

8、软土地基的工程特性是(　　)。

A.透水性强

B.天然强度低

C.流变性差

D.压缩性低

9、在隧道施工监控量测中，收敛计用来量测(　　)。

A.拱顶下沉

B.地表下沉

C.围岩体内位移

D.围岩周边位移

10、不属于高填方路基沉降病害的防治措施的是(　　)。

A.加强对原地面的处理

B.避免填筑速度过快

C.严格分层填筑，充分压实

D.强度高的粗颗粒土填筑路基上部

11、 关于施工便道设置的说法，错误的是(　　)。

A.便道不宜利用永久性道路和桥梁

B.施工主干线尽可能地靠近标段各主要工点，引入线以直达用料地点为原则

C.应尽量避免与既有铁路线、公路平面交叉

D.若只要求晴天通、雨天不通或一次性使用的便道，可不设路面

12、 属于砌体挡土墙实测项目的是(　　)。

A.砂浆强度、中线位置、顶面高程、边坡坡度和平顺度

B.顶面坡度、断面尺寸、底面高程、表面平整度

C.顶面高程、断面尺寸、基底强度、表面平整度

D.砂浆强度、顶面高程、断面尺寸、竖直度或坡度

13、 高填方路基施工时应考虑早开工，路面基层施工时应尽量安排晚开工，以使高填方路基(　　)。

A.有充分的沉降时间

B.填料干燥

C.提高回弹模量

D.提高压实度

14、 公路工程常用的流水参数中，属于工艺参数的是(　　)。

A.施工段

B.施工过程数

C.流水节拍

D.组织间歇

15、 属于视线诱导设施的是(　　)。

A.分合流标志

B.旅游区标志

C.道路施工安全标志

D.指路标志

16、 下列梁桥中，以同等抗弯能力的构件断面就可建成的桥梁跨径最小的是(　　)。

A.简支梁

B.固端梁

C.连续梁

D.悬臂梁

17、 关于采用泵送混凝土的说法，正确的是(　　)。

A.泵送混凝土应选用火山灰质硅酸盐水泥

B.泵送混凝土中应掺入泵送剂或减水剂

C.泵送混凝土试配时要求的坍落度值应为人泵时的坍落度一致

D.当掺用掺合料较多时，还应进行钢筋锈蚀试验，可以不做混凝土碳化试验

18、 桥梁上部结构悬臂浇筑法施工中，为减少因温度变化而使对合拢段混凝土产生拉应力，合拢段混凝土浇筑时间应安排在一天中的(　　)时段浇筑。

A.平均气温

B.最高气温

C.最低气温

D.任意

19、 沥青路面施工中，当缺乏所需标号的沥青时，下列说法错误的是(　　)。

A.可采用不同标号掺配的调合沥青

B.掺配的调合沥青的其掺配比例由试验决定

C.掺配后的沥青质量应符合“道路石油沥青技术要求”

D.必须采用更高沥青标号等级的沥青进行替代

20、 涵洞按构造形式不同分类，除了箱涵、拱涵、盖板涵，还有(　　)。

A.暗涵

B.圆管涵

C.石板涵

D.钢筋混凝土涵

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21、管式渗沟和填石渗沟均应设置(　　)。

A.排水层

B.反滤层

C.透层

D.封闭层

E.粘层

22、 锚杆挡土墙按墙面的结构形式可分为(　　)锚杆挡土墙。

A.肋板式

B.柱板式

C.桩板式

D.框架式

E.壁板式

23、 粒料基层级配碎石中心站集中拌和法施工时，下列做法正确的有(　　)。

A.级配碎石混合料不能使用普通水泥混凝土拌和机集中拌和

B.在正式拌制级配碎石混合料前，必须先调试所用的厂拌设备

C.如未筛分碎石或石屑的颗粒组成发生明显变化，应重新调试设备

D.级配碎石用于高速公路和一级公路时，局部范围粗、细集料离析现象无需处理

E.在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，不应斜接

24、 沥青混合料在运输过程中出现(　　)时应予以废弃。

A.已离析的混合料

B.硬化在运输车箱内的混合料

C.在夏季中午高温时运输的混合料

D.低于规定铺筑温度的混合料

E.被雨淋的混合料

25、 公路工程施工招标的项目应当具备的条件有(　　)。

A.初步设计文件已被批准

B.施工图设计文件已被批准

C.建设资金已经落实

D.监理单位已确定

E.项目法人已经确定，并符合项目法人资格标准要求

26、 根据注册建造师施工管理文件(公路工程)的规定，下列签章文件中属于质量管理类文件的有(　　)。

A.施工组织设计审批单

B.工程缺陷一览表

C.设计交底记录

D.工程竣工总结

E.设计变更申请单

27、 安全管理中下列属于对人的管理是(　　)。

A.气象监控

B.现场监督检查

C.安全培训

D.技术交底

E.加强照明

28、 土工格栅在软土处理中的作用包括(　　)。

A.格栅表面与土的摩擦作用

B.格栅孔眼对土的锁定作用

C.格栅肋的被动抗阻作用

D.纵向排水作用

E.横向排水作用

29、 下列属于“道路石油沥青技术要求表”中的指标有(　　)。

A.针人度指数P

B.软化点

C.40℃延度

D.针人度(25℃，5s，1OOg)

E.溶解度

30、 公路施工中修建便桥的类型一般有(　　)。

A.拱桥

B.墩架式梁桥

C.浮桥

D.贝雷桥

E.索桥

三、案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)

31、 背景资料：

某施工单位承接了某一级公路的施工，工程合同总价为7765万元。其工程划分如下表所示：

本项目中的桥梁工程为一座4×25m简支梁桥，梁板采用现浇施工。

根据施工组织安排，排水工程(B)开始施工20天后才能开始路基土石方工程(A)施工，涵洞(C)完成后20天后才能开始路基土石方工程(A)施工，而砌筑防护工程(D)与涵洞(C)、排水工程(B)同时开始施工，在路基工程全部完成后才能进行路面工程(E)施工。

在本项目施工组织设计中，项目机构组成人员中的主要领导包括：项目经理1名，项目副经理1名，总工1名，党支部书记1名，财务主管1名，技术主管1名。

在安全管理方面，明确了现场专职安全管理人员的责任是：依法对项目的安全施工负责，落实安全生产各项制度，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

问题：

1.绘制分部工程中A～E工程的单代号网络计划图。

2.写出F代表的分部工程名称。

3.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，指出表中已列出的分项工程中需要编制安全生产专项施工方案的工程(如列出错误分项工程，要倒扣分，直到本小题得分扣完为止)。

4.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，本项目的项目部机构组成人员中哪些人员应该持有交通运输部颁发的安全生产三类管理人员上岗证书?

5.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，该项目应该配备几名现场专职安全管理人员?并改正现场专职安全管理人员的安全职责。

32、 背景资料：

某施工单位承接了长68kin的平原区新建高速公路路面施工，路面面层采用C30水泥混凝土，基层为水泥稳定碎石，底基层为级配碎石，土路肩采用M7.5浆砌片石加固。路面结构如下图所示。

施工单位采用中心站集中拌和法施工水泥稳定碎石基层，采用轨道式摊铺机施工面层。在进行混凝土面层铺筑前，施工单位做的准备工作有：模板的加工与制作测量放线、模板支立、摊铺机就位和调试。现将施工单位的部分技术要点摘录如下：

①确定基层水泥用量：根据规范“当水泥稳定中、粗粒土做基层时，应控制水泥剂量不超过6%水泥剂量”，为达到最佳强度要求，施工时的水泥用量采用规范规定的最大值6%;

②施工中采用一次性塑料模板;

③模板拆除应在混凝土抗压强度不小于5.OMPa时方可进行;

④根据拌和物的黏聚性、均质性及强度稳定性试拌确定最佳拌和时间;

⑤混凝土入模前，应检查坍落度，控制在配合比要求坍落度±1cm范围内;

⑥清除接缝中夹杂的砂石等后，及时做灌浆处理。

问题：

1.补充面层施工前准备工作的漏项。

2.改正背景中施工技术要点中的错误之处。

3.写出图中8×12×100预制块构筑物的名称和作用。

4.背景中，基层施工时拌料与整形应分别配置什么机械?

33、 背景资料：

A路桥公司承担一座8×30m的C40预应力混凝土简支T形梁桥的施工。桥位地质为较密实的土层且无地下水，基础采用人工挖孔灌注桩。由于工期较紧，A公司经业主和监理同意，将挖孔桩施工分包给某基础工程施工公司(B公司)，双方签订了分包合同，合同中规定了双方在安全生产管理方面的权利和义务。B公司在桩基开挖工程中发现现场地质条件与设计图纸不符，B公司直接向监理单位提交了变更申请，要求加深桩基。

A公司利用桥台附近的一块空地布设混凝土搅拌站、钢筋加工房以及T梁预制场，采用后张法进行T梁预制。在预制施工中，A公司制订了严格的施工技术方案，现对部分施工要点摘录如下：

(1)台座上铺钢板底模，预制台座均按规定设置反拱。

(2)T梁的振捣以紧固安装在侧模上的附着式振动器为主，插入式振动器为辅。

(3)混凝土浇筑时，先浇肋板再浇翼缘。

(4)张拉时，按设计提供的应力控制千斤顶张拉油压，按理论伸长量进行校核，张拉到设计应力相应油表刻度时立即锚固。

(5)张拉过程中的断丝、滑丝数量不得超过设计规定，否则要更换钢筋或采取补救措施。

(6)压浆使用压浆泵从梁最高点开始。

为确保工程顺利进行，A公司在T梁预制场施工中投入了测量工、试验工、混凝土工、模板工、电工、起吊工、张拉工等技术工种。

问题：

1.分包工程在开工前A公司应该怎样履行哪些开工申请手续?

2.逐条判断T梁预制施工组织要求的正确性，并改正错误之处。

3.B公司处理桩基变更的方式是否正确?如不正确，改正错误之处。

4.补充T梁预制施工中还需要的技术工种。

34、 背景资料：

某跨度40m现浇预应力钢筋混凝土简支梁桥，采用后张法张拉预应力。施工单位采用碗扣式满堂支架施工(见图1)，支架由钢管、扣件、型钢等组成，纵横梁采用电弧焊连接。支架为就近租赁，为保证支架安装质量，施工单位认真检查了扣件的外观质量。

承包人在制作支架前14d，向监理工程师提交了支架的施工方案，施工方案应包括工艺图，以及在计算荷载作用下，对支架按受力程序分别验算了①、②和③项内容，经监理工程师批准后开始制作和架设。施工中，由于支架设计上存在问题导致出现停工现象，施工单位认为由于方案经过了监理审批，因此施工方不存在任何责任。

梁体浇筑后进行了预应力的张拉，然后拆除支架。为保证施工安全，拟定分三部分(A、B、C)(见下图)，分批分次拆除支架。

问题：

1.分别写出施工方案中所对应的①、②和③内容。

2.由于支架设计上存在的问题，导致出现的停工现象，施工单位是否有责任?简述理由。

3.排列A、B、C三部分合理的拆除顺序。

4.写出旧扣件外观质量可能存在的病害。

5.写出架设本桥支架所需要的特殊工种。

35、 背景资料：

某施工单位承接了长42km的平原二级公路路面施工，路面采用C30水泥混凝土路面，基层为水泥稳定碎石，底基层为填隙碎石，路肩为土路肩。土路肩结构示意图放大如下图所示。

项目部针对路肩施工制订了施工组织设计，部分施工技术要点摘录如下：

第一条：针对全线挖填方路段，全部采用培路肩的方法组织施工，既经济又简便。

第二条：土路肩通常随着路面结构层的铺筑，相应地分层培筑，可以先培也可以后培，各有利弊。

第三条：培土路肩的材料，通常与填筑路堤的材料相同，应在填筑路堤、修整边坡时，将削坡剩余的材料暂存在靠近路肩的边坡上。这样，不仅使用时很方便，而且可避免在铺筑路面的过程中，向路肩运送培路肩的材料可能要污染路面。

第四条：培土路肩施工之前要先准备下承层：即具有经检验合格的底基层面，底基层表面应平整、坚实，规定的宽度、纵坡、路拱、平整度和压实度、标高应满足规范要求，且没有任何松散的材料和软弱反弹的地点。

第五条：培路肩的施工流程：备料→推平→平整→工序A→切边→平整→碾压。

第六条：土路肩的施工过程计划配备的机械有：挖掘机、装载机、自卸式汽车等。项目部在施工组织设计中，将土路肩按路面结构层的厚度分层，根据路面结构层铺筑，相应地分层培筑。为加快进度、提高效率，各层之间的施工作业组织方式采用流水作业法。

问题：

1.施工组织设计中的第一条是否正确?并说明理由。

2.写出先培路肩的优缺点。

3.写出工序A的名称及该工序的具体工作内容。

4.补充第六条机械设备计划中缺少的设备。

5.写出背景中采用的施工作业组织方式的主要特点，除此之外，还有哪些施工作业组织方式?